### Управление образования

### Администрации

г. Переславля-Залесского

ПРИКАЗ

31.12.2014 №487/01-06

Об утверждении плана-графика

мероприятий по введению

федерального государственного

образовательного стандарта

дошкольного образования на

территории г. Переславля-Залесского

на 2015 год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 № 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории г. Переславля-Залесского на 2015 год (далее План).

- Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, обеспечить осуществление мероприятий, отнесенных к уровню учреждений, в соответствии с Планом.

- Контроль выполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Е.В. Сапожникову.

Начальник

Управления образования						Г.А. Зарайская

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования Администрации

г. Переславля-Залесского

31.12.2014 №487/01-06

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования на территории г. Переславля-Залесского

на 2015 год

| Направление мероприятия | Мероприятия (исполнители, сроки) |
| --- | --- |
|  | региональный уровень | Управление образования | Дошкольные образовательные организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО | - разработка и анализ мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОО в условиях введения ФГОС ДО (ответственный - ЦОиККО, в «пилотных» МР и ГО, январь - декабрь 2015 г.); - мониторинг условий реализации ФГОС на уровне ДОО, сбор материалов мониторинга для МОиН РФ (ответственный - ЦОиККО, февраль-март); - создание регионального перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО (ответственный – ИРО, сайт РРЦ, март 2015 г.); - оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды (ответственный - ЦОиККО, сайт ИРО, сентябрь 2015 г. – в течение 2016 г.); - изучение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, корректировка программ КПК (ответственный – ИРО, сайт РРЦ, в течение 2015 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО); - создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (ответственный – ИРО, сайт РРЦ, в течение 2015 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО); | - сбор информации в соответствии с запросами ДО (согласно поступлению запросов), ответственный: Зарайская Е.Г.; - организация проведения мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОО, в условиях введения ФГОС ДО (декабрь), ответственный: Зарайская Е.Г.; - сбор материалов об условиях реализации ФГОС на уровне ДОО для МОиН РФ, направление материалов в ДО ЯО (февраль-март); ответственные: Зарайская Е.Г., Тютерева Е.Г.; - изучение перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО (март), ответственные: Самсонова Л.Х, Зарайская Е.Г.); - создание рабочей группы по изменению формы социально-нормативной характеристики возможных достижений ребенка (апрель, ответственные: Зарайская Е.Г, Самсонова Л.К., Басалаева М.А., Тарасова Т.А., Андреева Л.В.) | - участие в мониторинге (ответственные: все ДОО); - участие в мониторинге условий реализации ФГОС на уровне ДОО (все ДОО, февраль-март); - планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды ( ответственные: руководители ДОО, комиссия по осуществлению закупок для нужд ДОО, март); - выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО ( ответственные: руководители и педагогический состав ДОО, по мере публикации реестра примерных ООП ДО); - создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (2015 - 2016 гг.), ответственные: руководители и педагогический состав ДОО) |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО | - формирование и уточнение регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО (ответственный - ДО ЯО ежегодно согласно установленным срокам при уточнении бюджета) | - заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОО (январь – февраль, ежегодно, ответственный - Морозова Е.И); - формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО (ежегодно), ответственный - Морозова Е.И); - принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы (ежегодно), ответственный - Морозова Е.И; - подготовка МЗ на очередной финансовый год , январь (ответственные: Морозова Е.И., Зарайская Е.Г.) | - разработка и реализация ПФХД (ответственные: руководители ДОО, гл. бухгалтер, январь – февраль, ежегодно) - формирование и уточнение бюджета ДОО с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО (ответственые: руководители ДОО, гл. бухгалтер, ежегодно); -отчет о выполнении МЗ (ответственные: руководители ДОО, январь, июль, ежегодно) |
| 3. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | - деятельность координационных советов по введению ФГОС ДО - подготовка и проведение семинаров-совещаний специалистов МОУО по вопросам введения ФГОС ДО (согласно плану работы ДО ЯО); - сопровождение пилотных муниципальных образований по вопросам введения ФГОС ДО (ежегодно.) | - заседание координационного совета по введению ФГОС ДО (ежеквартально), (ответственные: члены совета) - отчет по реализации муниципального плана мероприятий по введению ФГОС ДО за 2014 год, (февраль, ответственные: Зарайская Е.Г, Кук Н.А.) - участие в проведении семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ДО согласно плана-графика семинаров ИРО; - проведение семинаров по введению ФГОС ДО в рамках пилотного МО, (ответственные: Кук Н.А., Зарайская Е.Г., Тарасова Т.А., Андреева Л.В., Филиппова Е.А., Баринова Т.И., Медведева Г.А..) - организация участия в региональном семинаре «Введение и реализация ФГОС на всех ступенях образования» (ответственные: Кук Н.А. , Тарасова Т.А., октябрь); -обобщение опыта работы, издание брошюр методических материалов по деятельности инновационных площадок в соответствии с ФГОС ДО (февраль, апрель-август, ответственные: Кук Н.А., руководители ДОО) - методическое обеспечение деятельности ДОУ в режиме городских инновационных площадок (в течение года, ответственный: Кук Н.А.) -реализация регионального плана по введению ФГОС в рамках пилотного МО | - отчет по реализации плана мероприятий по введению ФГОС ДО за 2014 год (ответственные: все ДОО, февраль) - участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО согласно плана-графика семинаров ИРО; -участие в региональном семинаре «Введение и реализация ФГОС на всех ступенях образования» (ответственные: руководители ДОО, октябрь); - отчет о деятельности ДОО, работающих в рамках городских инновационных площадок в соответствии с ФГОС ДО, предоставление отчуждаемых продуктов по итогам ГИП (ответственные: руководители ДОО, февраль, апрель-август) - проведение семинаров по введению ФГОС ДО в рамках пилотного МО: апрель- «Обновление содержания предметно-пространственной среды по познавательному развитию детей в соответствии ФГОС дошкольного образования», отв. Андреева Л.В. май-«Обновление содержания предметно-пространственной среды по художественно- эстетическому развитию детей в соответствии ФГОС дошкольного образования», отв. Баринова Т.И., Филиппова Е.А. октябрь- «Формы учета социально-нормативной характеристики возможных достижений ребенка», отв. Тарасова Т.А. ноябрь - «Обновление содержания предметно-пространственной среды по речевому развитию детей в соответствии ФГОС дошкольного образования», отв. Медведева Г.А. |
| 4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО | - обновление содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС ДО (2015. – 2016 гг.); - обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО (январь 2015 г. - январь 2016 г.). | - проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности руководителей ДОО согласно критериям и показателям (в течение года), ответственные: Понамарева Е.А., Зарайская Е.Г. | - организация повышения квалификации пед.работников в ДОО в соответствии с ФГОС (в течение года по плану ДОО, ответственные: руководители ДОО) - формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО на 2016 год, декабрь, ответственные: руководители ДОО); - график аттестации педагогических работников ДОО (ответственные - руководители ДОО, январь 2015 г. ) |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО | - информирование общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО (далее - 1 раз в квартал); - организация публичных отчетов муниципальных образований о ходе и результатах введения ФГОС ДО (1 раз в год); - PR по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО через участие в вебинарах, конференциях (1 раз в год) | - организация проведения телевизионной передачи «Федеральные стандарты в ДОО» на городском телеканале «Переславль», февраль, ответственный: Самсонова Л.Х.. - отражение информации о ходе и результатах введения ФГОС ДО в публичном отчете Управления образования, февраль, ответственный: Зарайская Е.Г. - проведение заседаний «Школы молодого педагога» (1 раз в квартал), ответственный: Кук Н.А. | - информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через сайты ДОО (ответственные за ведение сайта в ДОО); - участие в подготовке телевизионной передачи «Федеральные стандарты в ДОО» (ответственные: Скизерли М.В., Клюквина Е.А., февраль); - отражение информации о ходе и результатах введения ФГОС ДО в публичном отчете (ответственные: руководители ДОО,1 раз в год); - публикации о молодых специалистах, работающих в ДОО, через сайт ДОО, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов (ответственные: руководители ДОО) |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО | изучение и учет методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО при формировании регионального бюджета на финансовый год | апробация методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды ДОО в пилотных ДОО (по мере их публикации), ответственные: Тарасова Т.А., Кук Н.А. | приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО (ответственные: руководители ДОО, , комиссия по осуществлению закупок для нужд ДОО, по мере публикации рекомендаций МОиНРФ). |

Список используемых сокращений

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области

ДОО – дошкольная образовательная организация

Закон - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

КПК – курсы повышения квалификации

МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Федерации

ООП ДО – основные образовательные программы дошкольного образования

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования